## Sheet1
测试功能 | 前置条件 | 测试步骤/操作 | 预计结果 | 实际结果
容器入场 | 系统中库位上没有容器 | 下发配送任务-》容器入场 | 容器入场成功
| 系统中库位上已经有容器了 | 包装线按按钮退料-》容器入场-》成功发起包装-包材配送任务-》包装线再次按按钮退料-》容器入场 | 容器入场失败
| 系统中库位上没有容器，但是有个任务正在发往这个库位 | 包装线叫料-》包材仓下发配送任务（容器入场）-》下发配送任务成功-》叫料库位按按钮退料-》容器入场 | 容器入场成功
| 实际中库位上没有容器，系统中库位上有容器。有个任务正在将这个库位上原本的容器运往目的地 | 包材仓下发配送任务（容器入场）-》下发配送任务成功-》agv成功把容器取走-》包材仓再次下发配送任务-》容器入场 | 容器入场失败
| 实际中库位上没有容器，系统中库位上也没有容器。有个任务正在将这个库位上原本的容器运往目的地。 | 包材仓下发配送任务-》容器入场-》下发配送任务成功-》agv成功把容器取走-》容器离场-》包材仓再次下发配送任务-》容器入场 | 容器离场失败、容器入场失败
容器离场 | 系统中库位上无容器，有个任务送到这个库位，送货完成后，执行容器离场 | 配送任务将容器送到库位上-》配送完成-》容器离场 | 容器离场成功
| 系统中库位上有容器，并且有个任务在将这个库位的容器送往目的地 | 下发配送任务-》容器入场-》下发成功-》小车接单并取货-》小车取走货物后-》容器离场 | 容器离场成功
| 系统中库位上有容器，有个任务正在将容器送往这个库位 | 包装线叫料-》包材仓下发配送任务成功-》叫料库位按按钮退料-》容器入场成功-》退货任务下发成功-》叫料任务送达-》容器离场 | 任务执行失败、容器入场成功、容器离场失败
|  | 包装线叫料-》包材仓下发配送任务成功-》叫料库位按按钮退料-》容器入场成功-》退料任务下发失败-》容器离场 | 容器入场成功、容器离场成功
任务下发 | 起始库位无容器，目标库位无容器，起始库位无配送任务，目标库位无配送任务 | 包装区叫料-》包材仓下发配送任务 | 任务下发成功
| 起始库位无容器，目标库位无容器，起始库位有配送任务，目标库位无配送任务 | 包装区14线库位一叫料和库位二叫料-》包材仓下发14线配送任务-》agv小车取走容器-》容器离场-》包材仓下发14线配送任务（容器入场+下发任务） | 任务一下发成功、任务二下发成功
| 起始库位无容器，目标库位无容器，起始库位无配送任务，目标库位有配送任务 | 包装区14线库位一叫料库位一退料-》退料下发成功-》AGV取走退料框-》包材仓下发14线库位一配送任务（容器入场+下发任务） | 下发配送任务成功
| 起始库位无容器，目标库位无容器，起始库位有配送任务，目标库位有配送任务 | 包装区14线库位一叫料、库位二叫料、库位一退料-》退料成功-》agv取走库位一容器-》容器离场-》包材仓下发库位二配送成功-》agv取走容器-》容器离场-》包材仓下发库位一配送任务（容器入场+下发任务） | 下发任务成功
| 起始库位无容器，目标库位有容器，起始库位无配送任务，目标库位有配送任务 | 包装区14线库位一退料-》退料任务下发成功-》14线库位一叫料-》包材仓下发14线库位一配送任务（容器入场+下发任务） | 下发任务成功
| 起始库位无容器，目标库位有容器，起始库位有配送任务，目标库位有配送任务 | 包装区14线库位一退料-》退料任务下发成功-》包装区14线库位一叫料和包装区14线库位二叫料-》包材仓下发库位一配送任务成功-》agv取走容器-》容器离场-》包材仓下发库位二配送任务 | 下发任务成功
任务取消 | 任务未执行 | 下发任务后还未执行时取消任务 | 取消成功
| 任务执行中，未取货 | 下发任务后，agv还在前往取料车的路上 | 取消成功，AGV执行下一个任务
| 任务执行中，已取货 | AGV取货时，服务器没收到通知，导致取货后仍可以取消任务。点击取消任务 | 取消成功，料车被弃置在路上
| 任务已完成 | 任务完成时，因为网络故障，未把完成反馈给服务器，造成服务器不知道任务已经结束。点击取消任务 | 取消失败
AGV避让 | AGV与AGV之间的避让 | 包装区退料车-》下发任务成功-》包材仓-包装区配货-》下发任务成功 | 两辆AGV相遇，有一辆停靠在避让位
|  | 包装区退料车-》下发任务成功-》包材仓-包装区配货-》下发任务成功-》拆包间退料车-》下发任务成功 | 在T型路口附近，三辆车相遇。两辆车避让一辆车。一辆车通过后，另一辆出发，第三辆等第二辆通过后出发。
| 车与人之间的避让 | 在车的前方两米外站一个人 | AGV在碰到人之前，停止并报警
设置路障 | 拐角处设置路障 | 在AGV路线外的拐角处设置路障 | agv正常运行
|  | 在AGV路线边设置路障 | agv停止并告警
|  | 在AGV路线上设置路障 | agv停止并告警
| 直线路径设置路障 | 单通道设置路障 | agv停止并告警
|  | 双通道设置路障 | agv停止并判断，如果可以绕开则自动换路线
| 目的地设置路障 | 在取货点放置障碍物。放置agv不可进入的路障 | AGV停止并告警
|  | 在取货点放置障碍物。放置agv可进入的路障，但不是容器 | agv未扫描到料框二维码，停止并告警
|  | 在取货点放置方向歪了的正确容器 | agv停止并告警
|  | 在目的地放置一个障碍物 | agv停止并告警
| 与agv车距离两米外人机混行路况测试 | 两米外有行人垂直agv路线穿过 | agv停止，待人通过后继续前进
|  | 两米外有行人沿着agv路线与agv运动方向一致，慢速移动 | agv停止、前进、停止、前进
故障恢复 | 碰撞故障 | 在AGV路线外的拐角处设置路障 | agv正常运行
|  | 在AGV路线边设置路障 | agv停止并告警
|  | 在AGV路线上设置路障 | agv停止并告警
| 网络故障 | 单通道设置路障 | agv停止并告警
|  | 双通道设置路障 | agv停止并判断，如果可以绕开则自动换路线
| 异常重启 | 在取货点放置障碍物。放置agv不可进入的路障 | AGV停止并告警
|  | 在取货点放置障碍物。放置agv可进入的路障，但不是容器 | agv未扫描到料框二维码，停止并告警
|  | 在取货点放置方向歪了的正确容器 | agv停止并告警
|  | 在目的地放置一个障碍物 | agv停止并告警